## Förklaring
Risklogg arbetsmiljö projektering
Utfärdad 2022-06 Uppdaterad 2025-04
Syfte
Risklogg för att samordna hanteringen av arbetsmiljörisker under planering och projektering av ett byggprojekt.
Bakgrund
Under varje skede av planering och projektering av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska byggherre, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och andra medverkande aktörer, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som bruksskedet. Arbetet ska påbörjas tidigt och alla aktörer ska aktivt samverka med övriga, så att projekteringen blir samordnad och arbetsmiljökraven kan uppfyllas. Det är viktigt att undersöka arbetsmetoder och risker som kan medfölja av materialval och lösningar samt ta hand om eventuella risker för att säkertställa en bra arbetsmiljö genom projektets alla skeden.
Vem ska använda riskloggen?
Riskloggen är ett stödverktyg för Bas-P som kan användas för att samordna och följa upp projektörers arbete samt andra medverkande aktörers arbete. Riskloggen utgör också ett viktigt underlag för projektets arbetsmiljöplan. Frågor i riskloggen vänder sig i första hand till projektörerna. Varje projektör besvarar samtliga aktuella/ikryssade frågeställningar inom sitt uppdrag samt motiverar vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas under planering och projektering. För risker som inte kan förebyggas under projekteringen och därmed kvarstår att hantera på byggarbetsplatsen eller under bruksskedet dokumenterar projektören vilka framtida åtgärder som föreslås. Ser projektören andra risker som inte finns med i riskloggen så ska dessa läggas till på egna rader under lämplig rubrik, alternativt längst ner under rubriken "Övrigt, projektspecifika frågor".
Om frågorna i riskloggen
Frågorna i riskloggen är fomulerade utifrån kraven i arbetsmiljölagens 2, 3, 4 och 6 kapitel och ca 20 av Arbetsmiljöverkets äldre föreskrifter som gällde före regelförnyelsen från 2023, samt baseras på de frågeställningar som fanns i Arbetsmiljöverkets tidigare checklista ADI 714 "Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö". Vid varje fråga står vilka föreskrifter och paragrafer frågan rör. Hänvisningarna är uppdaterade till Arbetsmiljöverkets föreskrifter från 2023. Innehållet och frågorna i riskloggen har dock inte uppdaterats med hänsyn till förändringar i föreskrifterna. Det är själva föreskrifterna som ska följas i de delar som de är tillämpliga, riskloggen ska ses som ett hjälpmedel och ersätter inte föreskrifterna. Riskloggen är uppdelad i två perspektiv - med varsin flik för arbetsmiljön under bruksskedet respektive byggskedet.
Arbetsprocess
• Bas-P förbereder och distribuerar riskloggen till samtliga projektörer. Frågor som ej är aktuella för det specifika byggprojektet markeras i kolumn "Relevans & skede" med "Ej aktuell". Riskloggen innehåller kolumner med kryssrutor för att markera vilka frågor som är aktuella för vilka projektörer/teknikområden. Förifyllda kryss ska endast betraktas som förslag på frågor som kan vara aktuella för respektive projektör/teknikområde och kan behöva uppdateras utifrån projektets förutsättningar. Om någon projektör/teknikområde saknas så lägg till i egna kolumner. • Varje projektör går igenom och besvarar aktuella frågor inom ramen för sitt uppdrag/teknikområde. Projektören ansvarar för att så långt som möjligt förebygga arbetsmiljörisker inom sitt teknikområde och ge lösningar som möjliggör en bra arbetsmiljö både under bygg- och bruksskede. Projektören överlämnar sin del av ifylld Risklogg arbetsmiljö projektering till Bas-P. • Bas-P går igenom allt underlag från projektörerna, sammanställer helheten samt följer upp så att informationen från projektörerna är komplett och kontinuerligt hålls uppdaterad. • Inför produktionsstart överlämnar Bas-P projektets arbetsmiljöplan och information om arbetsmiljörisker som hanterats tidigare i planeringen och projekteringen till Bas-U. I denna överlämning utgör riskloggen ett viktig underlag.
Frågeområden i flik Bruksskedets arbetsmiljö | Frågeområden i flik Byggskedets arbetsmiljö
1 Marken runt byggnadsverket 2 Utformning och tillgänglighet 3 Golv och förbindelser 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar 6 Dagsljus och belysning 7 Luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat 8 Buller, ljudnivå, akustik 9 Lokaler och uytrymmen där drift och underhåll utförs 10 Takarbete, som snöskottning, inspektion, sotning 11 Städning 12 Renoveringar och ändringar 13 Övrigt, projketspecifika frågor | 1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning 2 Utrymming, larm, brandskydd, första hjälpen 3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft 4 Installationer - el, gas, vatten, fiber 5 Farliga ämnen - asbest, kvarts, pcb, epoxi, fogskum, härdplaster 6 Markarbete, schaktning, vid vatten 7 Rivning, ombyggnad, renovering - demontering, sanering - blästring, bilning, håltagning 8 Takarbete och annat arbete på höjd 9 Övrigt, projektspecifika frågor

## Bruksskedets arbetsmiljö
Risklogg arbetsmiljö projektering - bruksskedets arbetsmiljö
Utfärdad 2022-06 Uppdaterad 2025-04
Frågeområden | Frågor för att planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö | Relevans & skede Är frågan aktuell & när kan den hanteras? | Förtydligande kring risk Vad kan hända? | (DB) Representant för drift och brukare | (A) Arkitekt | (E) Elprojektör | (K) Konstruktör | (KP) Konstruktör Prefab | (ML) Markprojektör, Landskapsarkitekt | (V) VVS-projektör | Kommentar/Status | Åtgärder under planering Hur är detta omhändertaget under idé till programhandling? | Åtgärder under projektering Hur är detta omhändertaget under system- och bygghandling? T.ex. handlingar, beskrivningar, monteringsanvisning etc. | Åtgärder som kvarstår under bruksskede Förslag på åtgärder för att minska kvarstående risker, dvs risker som ej kunnat projekteras bort. Obs! Beakta kvarstående arbetsmiljörisker både för drift och brukande av byggnadsverket. | Referens Krav kopplat till frågan
1 Marken runt byggnadsverket | Vilka arbeten kommer att utföras runt eller i anslutning till byggnadsverket, under bruksskedet? T.ex. snöröjning, takskottning, fönsterputsning, fasadarbeten, markskötsel, transporter. Vilka ytor och utrymmen behövs runt byggnadsverket för dessa arbeten? |  |  | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 10 kap 2§ AFS 2023:12 3 kap 66§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Hur ordnas tillträdet för personer och utrustning, vid arbeten runt byggnadsverket, t.ex. transporter, markskötsel och fasadarbeten? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 66§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Är marken och området tillgängliga för arbetstagare som har funktionsnedsättning, t.ex. svårt att se, höra, gå eller orientera sig? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 3 kap 4§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Hur minimeras risken att halka, genom val av markbeläggning och ytskikt? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AfS 2023:12 3 kap 25, 68§§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Hur förebyggs risken att falla i trappor – t.ex. med ledstång på båda sidorna? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AfS 2023:12 3 kap 25§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Var behövs skyddsräcken vid gångvägar, trappor, ramper, nivåskillnader? Hur behöver skyddsräckena vara utformade? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 6 kap 2-3, 6-7§§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Är det lätt att nå entréerna till arbetsplatserna? Hur utformas entréerna, så att de blir tillgängliga för personer som har funktionsnedsättning, t.ex. har svårt att se eller höra, eller använder rullstol eller permobil? Väljs t.ex. kontrasterande färgsättning och automatisk dörröppnare? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 3 kap 4§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Finns det plats att parkera eller stanna för att lämna passagerare, inom området, nära entréer till arbetsplatser? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 3 kap 4§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Är förbindelselederna och ytorna utformade så att arbetstagarna kan förflytta sig utan risk för olycksfall eller ohälsa? Finns t.ex. barriär eller säkerhetsavstånd? Är förbindelselederna lämpliga för t.ex. räddningstjänstens personal och fordon? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 3 kap 4, 9§§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Finns det lämpliga förbindelseleder inom området, även för tunga och stora transporter, t.ex. flyttbilar och sopbilar? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 10 kap 2§ AFS 2023:12 3 kap 9, 11§§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Kan fordon vända på ett säkert sätt, utan att backa? Finns det vändplan? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 9, 66§§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Hur planeras avfallshanteringen – t.ex. med markbehållare eller soprum? Är ytan tillräcklig för att kunna arbeta utan risk för t.ex. hälsofarlig belastning? |  |  | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 10 kap 2§ AFS 2023:12 3 kap 2, 5, 6, 66§§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Kan skötseln av marken utföras på ett säkert sätt, t.ex. gräsklippning, snöröjning och sandning? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 10 kap 2§ AFS 2023:12 3 kap 66§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Hur utformas utomhusbelysningen? Vilka funktioner ska den uppfylla, t.ex. säkra förflyttningar, eller att förebygga hot och våld? Vilka arbetsuppgifter ska utföras utomhus, och är utomhusbelysningen tillräcklig för dem? |  |  | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 5 kap 23-24§§, 6 kap 1§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Är det lätt att rengöra utomhusbelysningen? Är det lätt att komma åt att byta ljuskällor? |  |  |  | x | x |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 8, 69§§
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Hur ska skyltarna rengöras? Är det lätt att komma åt? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 8, 69§§, Bilaga 2-7
B: 1 Marken runt byggnadsverket | Hur ska fasadunderhåll och fönsterputsning ske? Finns det tillräcklig plats för ställning eller skylift? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 8, 66§§
2 Utformning och tillgänglighet | Vilka verksamheter och arbeten kommer att förekomma, i det färdiga byggnadsverket? |  |  | x | [10 empty] | AFS 2023:3 10 kap 2§ AFS 2023:12 3 kap 2, 5-8§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Vilka lokaler och utrymmen kommer att behövas, för de verksamheter som ska bedrivas i byggnadsverket? T.ex. lager, diskrum för restaurang, rum för vård av smittade personer. Hur planeras och utformas lokalerna så att de är tillräckliga och lämpliga för de verksamheter och arbeten som planeras? Hur utformas de andra utrymmena så att de är tillräckliga och lämpliga – även för tillfälliga och kortvariga arbeten? T.ex. placering, samband, tillräcklig rumshöjd t.ex. för lager eller för undervisning. |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:3 10 kap 2, 4§§ AFS 2023:12 3 kap 2, 4-7§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Vilken rumshöjd behövs minst i – arbetslokaler och personalutrymmen – arbetsrum – kommunikationsutrymmen – trappor? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 5§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Hur utformas trapphus, soprum och driftutrymmen, så att tillfälliga och kortvariga arbeten kan utföras med tillräcklig rörelsefrihet? T.ex. städning, fönsterputsning, postutdelning, sophantering och underhåll av teknisk utrustning. |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 2, 5-6§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Kan hygienutrymmen utformas och anpassas, så att vård- och omsorgsarbete kan ske på ett säkert sätt, om det skulle behövas? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:3 8 kap 2§, 10 kap 2-3§§ 2023:12 3 kap 6§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Hur utformas och anpassas verksamheters lokaler där risk finns exempelvis för brand och explosion, instängning, smitta, våld och hot? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 2, 7§§, 6 kap 1§ AFS 2023:1 10§ AFS 2023:2 6 kap 3-4§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Kommer det att utföras arbete i processer som kräver särskilda lokaler och processventilation? |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 7§, 5 kap 9§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Ger utformningen och valen av inredning, utrustning, installationer osv. tillräckligt utrymme för att arbeta med bra ergonomi, vid montering, drift, underhåll och renovering av t.ex. ventilation, fönster, glaspartier, eller VVS? |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 6§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | I utformningen, och valen av material, vilken hänsyn tas till arbetsmiljörisker för de som ska arbeta med framtida ombyggnad, rivning eller demontering? |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:3 10 kap 2-3§§ AFS 2023:12 3 kap 8§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Vilka personalutrymmen behövs – hur många, hur stora? Hur behöver de utformas för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning? Behövs det särskilda personalutrymmen för tillfällig personal? Vilka behov finns t.ex. för förvaring av kläder och värdesaker, omklädningsrum, toaletter, duschar, matrum, vilrum och jourrum? |  |  | x | x | [9 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 3 kap 2, 4-5, 37-65§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Hur skapas tillgänglighet för arbetstagare som har funktionsnedsättningar, t.ex. har svårt att se, höra, gå eller orientera sig? Vilka arbetslokaler och personalutrymmen behöver vara tillgängliga, för vilka funktionsnedsättningar? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 3 kap 4§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Är lokalerna överskådliga, med tydliga och logiska samband, som passar verksamheten och gör det lätt att orientera sig? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 3 kap 4-5§§
B: 2 Utformning och tillgänglighet | Är belysningen utformad efter verksamhetens behov och arbetstagarnas förutsättningar? Är belysningen utformad för att ge säker förflyttning inom byggnadsverket? |  |  |  |  | x | [8 empty] | AFS 2023:12 5 kap 23-24§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4§§ AFS 2023:1 11, 13§§
3 Golv och förbindelser | Har golven lämplig svikt för det gående och stående arbete som kan förekomma i verksamheten? Är golven fria från t.ex. farliga eller olämpliga upphöjningar, hål eller lutningar? Hur förebyggs risken att halka, t.ex. på grund av spill av fett eller vatten? Behöver något golv ha ett halksäkert ytskikt? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 16§, 5 kap 30§
B: 3 Golv och förbindelser | Är golvens utformning anpassad till den trucktrafik eller annan tyngre rullande hantering som kan förekomma? |  |  |  | x |  | x | x | [6 empty] | AFS 2023:12 3 kap 11, 16§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 3 Golv och förbindelser | Vilket behov kommer verksamheten att ha av golvbrunnar, rännor eller galler för avrinning och avspolning? Är de utformade och placerade så att avrinningen blir tillräcklig, samtidigt som arbetsplatser inte har lutande golv? Är det lätt att komma åt golvbrunnarna för att rensa dem? |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 5 kap 29-30§§
B: 3 Golv och förbindelser | Hur utformas entréer, dörrar och portar så att de ger tillgänglighet för arbetstagare som har funktionsnedsättning – t.ex. placering, mått och automatisk dörröppning? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 3 kap 4, 21, 24§§
B: 3 Golv och förbindelser | Hur utformas personalentréerna så att de är säkra – t.ex. belysning och överblickbarhet? |  |  |  | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 5 kap 23-24§§ 6 kap 1
B: 3 Golv och förbindelser | Finns det hiss vid nivåskillnader, och mellan våningar? Finns det tillräckligt många hissar? Är hissarna utformade utifrån behoven i de planerade verksamheterna, för varutransporter, persontransporter och tillgänglighet? |  |  |  | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 3 kap 15§
B: 3 Golv och förbindelser | Hur breda behöver dörrarna vara? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 21§
B: 3 Golv och förbindelser | Hur undviks trösklar och enstaka trappsteg i förbindelseleder? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 10§
B: 3 Golv och förbindelser | I trappor, anpassas trapphöjd, stegdjup och bredd till arbetet och användarna? Antalet steg i trappelementet? Behövs det mellanliggande vilplan? Behövs ledstång för att trappan ska vara säker att använda? Är spiraltrappor tillgängliga för arbetstagarna? Finns det användbara alternativ till trappor, så att arbetstagarna kan undvika att gå i trappor, och framför allt undvika att bära bördor i trappor? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 25-26§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4, 6§§ AFS 2023:1 11, 13§§
4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Hur ska utrymning ske? Hur utrymmer personer som har svårt att se, svårt att höra, svårt att gå, svårt att orientera sig, med flera funktionsnedsättningar och särskilda behov? Finns det utrymningsvägar för personer i rullstol, på bår eller i säng? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 4§, 4 kap 2, 5-6§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Var finns plats för att sätta upp utrymningsplanen? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 4 kap 21-22§§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Finns det tillräckligt många utrymningsvägar och är de lämpligt utformade? Är det lätt att öppna dörrarna i utrymningsvägarna? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 4 kap 5-8§§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Är belysningen tillräcklig i utrymningsvägarna? Behövs det nödbelysning i utrymningsvägarna? |  |  |  | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 4 kap 9§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Hur ska utrymningsvägarna skyltas? Behövs det markeringar på golven, eller annan vägledning för utrymning, utöver skyltning? |  |  |  | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 4 kap 10-11§§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Behövs det tillfälliga utrymningsplatser? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 4§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Behövs det detektorer och larm för brand, gasuttömning, syrebrist eller liknande? Vilken typ av larm? |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 4 kap 12-14§§, Bilaga 2 och 6-8
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Behövs det larm på grund av risk att bli instängd – i en kyld lokal – på grund av risk för våld eller hot om våld – på en toalett? |  |  |  | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 3 kap 4, 58§§, 6 kap 1, 14§§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Behövs det larm för luftföroreningar, för att verksamheten – eller närliggande verksamheter – har processer med risk för hälsofarliga luftföroreningar? |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 4 kap 13-14§§, 5 kap 11§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Om det finns larm, är de tillräckliga för att höras väl? Behövs ljussignal? Är det lätt att skilja larmet, eller talade meddelanden, från ljud i verksamheten, t.ex. buller från maskiner och utrustning? Från andra viktiga ljud, t.ex. viktigt meddelande till allmänheten (VMA)? |  |  | x | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 4 kap 14§, Bilaga 2 och 6-8
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Behövs det automatiskt släcksystem, t.ex. sprinklers? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 4 kap 18-20§§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Var finns plats för brandredskap, som handbrandsläckare och brandfiltar? |  |  |  | x | [9 empty] | AFA 2023:12 4 kap 17§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Var behövs skyltar, märkning eller signaler, pga. risker som inte kan undvikas? Finns det områden med särskilda risker, som kräver skyltar eller markering? T.ex. – truckgångar – kemiska ämnen – gasflaskor – smitta? Behövs det varningsskyltar, t.ex. på grund av godstrafik, hängande last, farlig elektrisk spänning eller fallrisk? |  |  | x | x | [9 empty] | AFS 2023:12 7 kap 2-4§§, Bilaga 2-9
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Behövs det skyddsräcken i särskilda områden för att förebygga eller minimera risken att falla? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 6 kap 6-7§§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Finns det glasytor som behöver avskärmas eller skyddas, för att förebygga (eller minimera) risken att gå in i dem och få skärskador? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 6 kap 11§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Behövs det en nöddusch, eller anordning för att spola ögonen, t.ex. vid risk för stänk som kan ge ögonskador? |  |  | x | x | [9 empty] | AFS 2023:12 6 kap 18-19§§
B: 4 Larm, utrymning, säkerhet, skyddsanordningar | Hur förebyggs risker för förgiftning, brand eller explosion, på grund av – farliga ämnen – svetsning – sprutmålning – batteriladdning – damm? |  |  | x | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 7§, 4 kap 2§, 5 kap 9§
5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Placeras och utformas varumottag, kajer och ramper så att riskerna för arbetsskador förebyggs? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 32-33§§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Hur utformas varumottag så att avgaser inte kommer in i lokalerna? |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 32§, 5 kap 2-3, 9§§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Hur separeras gångtrafik från fordonstrafik, för att minimera risken för olycksfall? T.ex. med barriärer eller säkerhetsavstånd? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 9§, 13-14§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Är utrymmet för transporter tillräckligt vid varumottagningen, för att använda truck eller hydrauliskt lyftbord? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 5, 9, 11-12§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Vilka typer av gods kommer att hanteras? Finns det tillräcklig plats för uppställning, t.ex. på lastkaj? |  |  | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 3 kap 32-33§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Kan rullande hantering användas, för material, varor, tvätt, städ, mat, avfall, flytt osv., så att belastningsbesvär förebyggs? Även av andras personal, t.ex. förare av leveranser? Utformas varumottag, korridorer, och andra förbindelseleder, för rullande hantering? Finns de ramper som behövs? Undviks trösklar, trappsteg och andra nivåskillnader? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 9-12, 15, 33§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4, 6§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Finns det hiss eller annan lyftanordning för gods, för att undvika att bära gods i trappor? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 15§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4, 6§§, Bilaga 5 AFS 2023:1 11, 13§§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Där last ska lyftas in och ut, genom öppningar i golv och väggar, hur skyddas öppningar så att ingen person kan falla ned, och inga saker kan falla ned och skada någon? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 6 kap 2-3, 8§§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Hur utformas nivåskillnader, och synliggörs, så att ingen person kan falla ned, och inga saker kan falla ned och skada någon? T.ex. med skyddsräcken? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 6 kap 2-3, 6-8§§
B: 5 Transporter, varumottag, lastkajer, lastöppningar | Hur utformas skydd för snöras och istappar, vid dörrar och portar? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 6 kap 9§
6 Dagsljus och belysning | Är belysningen tillräcklig och lämplig, för det arbete som ska utföras? Vid arbetsplatser både ute och inne? T.ex. i följande avseenden: – belysningsstyrka – färgåtergivning – flimmer – bländning – ljusfördelning – kontraster? |  |  | x | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 5 kap 23-24§§
B: 6 Dagsljus och belysning | Kan belysningen anpassas till individuella behov? |  |  |  |  | x | [8 empty] | AFS 2023:12 5 kap 23-24§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4,§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B: 6 Dagsljus och belysning | Har arbetsplatserna dagsljus och utblick? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 5 kap 25§
B: 6 Dagsljus och belysning | Behövs det avskärmning för att minska solinstrålning? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 20§
B: 6 Dagsljus och belysning | Är nödbelysningen tillräcklig, så att man kan se varningsskyltar, nödstoppsdon och rörliga maskindelar, om den ordinarie belysningen slutar att fungera? |  |  |  |  | x | [8 empty] | AFS 2023:12 5 kap 26§
7 Luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat | Vilken ventilation är lämplig för verksamheternas olika arbetsuppgifter? T.ex. omblandande, deplacerande luftföring, processventilation, överluft, återluft, värmd tilluft, kyld tilluft? Finns det verksamhet som medför krav på processventilation, t.ex. vid svetsrök, trädamm, vattenånga, värme eller kemikalier? | [8 empty] | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 5 kap 2-3, 9§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4, 5, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B: 7 Luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat | Hur uppfylls kraven på luftkvalitet och termiskt klimat? |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 5 kap 2-3, 16§§
B: 7 Luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat | Var placeras uteluftsintagen, för att undvika att det kommer in förorenad luft? |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 5 kap 3-5§§
B: 7 Luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat | Hur anpassas ventilation och luftflöden till de verksamheter som planeras i byggnaden? | [8 empty] | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 5 kap 3-4§§
B: 7 Luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat | Hur utformas ventilation, material och ytskikt för att åstadkomma bra luftkvalitet och ljudmiljö? | [8 empty] | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 5 kap 3-16, 31§§
B: 7 Luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat | Om arbete ska utföras i stark värme eller kyla, hur förbättras arbetsmiljön? Finns det t.ex. personalutrymmen med ett lämpligt klimat? |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 5 kap 16§
B: 7 Luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat | Behövs det påbudsskyltar om skyddsutrustning vid arbete i stark värme eller kyla? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 5 kap 22§, Bilaga 3 AFS 2023:13 10 kap 6§, 7 kap 2§
8 Buller, ljudnivå, akustik | Är arbetsplatserna utformade så att ljudmiljön blir lämplig för de planerade verksamheterna – i fråga om buller, ljud och akustik? Hur tas hänsyn till att arbetstagare har olika behov och förutsättningar? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:3 10 kap 4§ AFS 2023:12 5 kap 31§ AFS 2023:1 13§ AFS 2023:10 2 kap 8, 10§
B: 8 Buller, ljudnivå, akustik | Utformas arbetsplatserna så att ljudnivån blir den lägsta möjliga? Hur ordnas en bra ljudmiljö i öppna kontor, skolor och liknande miljöer? Hur ordnas bra ljudnivåer och ljudkvalitet, i lokaler för arbete som innebär att tala, som konferensrum och telefoncentraler? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 5 kap 31-32§§ AFS 2023:1 13§ AFS 2023:10 2 kap 8, 10§
B: 8 Buller, ljudnivå, akustik | Hur dämpas buller – t.ex. med skärmar, inbyggnader eller ljudabsorbenter i väggar, golv eller tak? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 5 kap 31-32§§ AFS 2023:1 13§ AFS 2023:10 2 kap 8, 10§
B: 8 Buller, ljudnivå, akustik | Hur minskas överhörningen mellan utrymmen och lokaler? T.ex. genom utformningen av ventilation, väggar, anslutningar mot tak? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 5 kap 31§ AFS 2023:1 13§ AFS 2023:10 2 kap 8, 10§
B: 8 Buller, ljudnivå, akustik | Hur minimeras buller från installationer, fläktrum, maskiner eller industriprocesser? T.ex. genom att välja produkter med hänsyn till ljudnivåer, genom utformningen, eller genom inkapsling av maskiner? |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 5 kap 31-32§§ AFS 2023:1 13§ AFS 2023:10 2 kap 8, 10§
B: 8 Buller, ljudnivå, akustik | Hur minimeras buller från transporter och trafik? T.ex. med dämpande vägbeläggning eller bullerplank? |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:12 5 kap 31§ AFS 2023:1 13§ AFS 2023:10 2 kap 8, 10§
B: 8 Buller, ljudnivå, akustik | Behövs det påbudsskyltar om hörselskydd, på grund av risk för höga ljudnivåer? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 7 kap 2§, Bilaga 3 AFS 2023:10 2 kap 8, 13§§ AFS 2023:11 15 kap 7-8, 12-13§§
9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Vilka arbeten med drift och underhåll kommer att utföras inom byggnadsverket – i lokalerna, i andra utrymmen, på tak och fasader, på marken och angränsande ytor runt byggnadsverket? |  |  | x | [10 empty] | AFS 2023:12 3 kap 8, 69§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B: 9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Är det lätt att komma in och komma åt, för drift och underhåll? |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 5-6, 8§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B: 9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Är det lätt att nå ventilationskanalerna, för att rensa dem eller utföra underhåll? |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 8, 27§§
B: 9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Är takhöjden och utrymmet tillräckligt, i alla passager och driftutrymmen, för bra arbetsställningar och för säkert arbete, t.ex. med el? T.ex. i driftrum, fläktrum, panncentraler och ställverk? |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 2, 5-6, 8-9, 11§§, 5 kap 33§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B: 9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Undviks trånga utrymmen, där arbete ska utföras t.ex. vid drift, underhåll eller inspektion? Om det finns sådana utrymmen, hur ordnas tillräcklig höjd och bredd, där själva arbetet ska utföras, så att man kan arbeta med bra ergonomi? Kan man utrymma snabbt och säkert, vid en plötslig oplanerad händelse? |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 5-6§§, 4 kap 2§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-5, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B: 9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Finns det utrymme för rullande hantering av material och utrustning för drift och underhåll? Hur ordnas tillträdesled till serviceutrymmen, så att material kan hanteras säkert, och så att risken minimeras för att snubbla eller falla? T.ex. med hiss, eller trappa med ledstång? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 11, 15§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B: 9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Hur minimeras behovet av att arbeta från bärbara stegar eller arbetsbockar, vid drift och underhåll? Hur ordnas skydd för fall, om en fast stege är högre än 6 meter? |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 27§, 6 kap 4§ AFS 2023:11 7 kap 4-12§§
B: 9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Kan ljuskällor bytas, utan risk att falla? |  |  |  | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 3 kap 8§, 6 kap 2§
B: 9 Lokaler och utrymmen där drift och underhåll utförs | Hur utformas entréerna, så att smuts och väta inte dras in – t.ex. med mattor eller skrapgaller? Detta för att minska risken att halka, och underlätta städningen. |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 16, 69§§, 5 kap 29
10 Takarbete, som snöskottning, inspektion, sotning | Kommer man lätt och säkert ut på taket för inspektion, drift och underhåll av tak, hängrännor, solpaneler, fönster etc.? |  |  |  | x |  | x | x | [6 empty] | AFS 2023:12 3 kap 9, 27§§ AFS 2023:13 5 kap 60-64, 66-67§§
B:10 Takarbete, som snöskottning, inspektion, sotning | Kommer man lätt och säkert upp på taket, t.ex. för att sota? Finns en fast stege, som är utformad enligt branschstandard? |  |  |  | x |  | x | x | [6 empty] | AFS 2023:12 3 kap 25, 27§§, 6 kap 4§
B:10 Takarbete, som snöskottning, inspektion, sotning | Finns det tillräckliga anordningar för säkerhet, t.ex. takstegar och fästpunkter för arbetssele, för arbeten på tak, som snöskottning och sotning? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 27 AFS 2023:13 5 kap 60-64, 66-67§§
B:10 Takarbete, som snöskottning, inspektion, sotning | Vilka takmaterial väljs för att minimera risken att halka, vid inspektion eller underhåll? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 68§
B:10 Takarbete, som snöskottning, inspektion, sotning | Hur skyddas ytor med låg bärighet, som kan beträdas, t.ex. tak av plast eller glas, för att minimera risken att falla eller trampa igenom? |  |  |  | x |  | x | x | [6 empty] | AFS 2023:12 6 kap 3§
B:10 Takarbete, som snöskottning, inspektion, sotning | Kan man sota, utan att behöva stå på ett lutande eller ojämnt underlag? Finns det t.ex. en horisontell plattform vid skorstenen för bra ergonomi? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-5, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
11 Städning | Hur utformas lokaler och inredning så att städningen underlättas? T.ex. genom val av ytskikt, ventilationskanaler, vägghängda toaletter; utformning av fönster och hörn. |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 2, 5-6, 28, 69§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-5, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B:11 Städning | Finns det sköljrum, diskrum eller andra lokaler, som kräver våtrumsutformning och särskilda ytskikt, på grund av hygien och smittrisk? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 2, 5-6, 69§§
B:11 Städning | Vilka städmetoder kommer att användas? T.ex. städning eller golvvård med maskin; högtrycksspolning; dammsugning; moppning? |  |  | x | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 2, 5-6, 69§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-5, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B:11 Städning | Väljs material till golv, väggar, tak med mera, med hänsyn till städmetoderna? Ger utformningen möjlighet till golvvård med maskin? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 2, 5-6, 69§§
B:11 Städning | Finns det tillgång till vatten och utslagsback på varje våningsplan eller i varje städområde? |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 2, 8§§, 5 kap 27-30§§
B:11 Städning | Finns det städrum på varje våningsplan eller i varje städområde? Är städrummen välplacerade, tillräckligt rymliga och utrustade för de städmetoder som ska användas? Finns det t.ex. vatten, utslagsback och frånluftventilation? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 2, 8§§, 3 kap 69§, 5 kap 9§
B:11 Städning | Hur uppfylls kraven på ventilation, där städmaskiner och deras utrustning förvaras? |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 2, 7§§, 5 kap 9§
B:11 Städning | Finns det laddningsplats för städmaskin? Hur förebyggs risker, vid laddning av städmaskinens batteri? Krävs det t.ex. möjlighet till ögonspolning nära laddningsplatsen? |  |  |  | x | x | [8 empty] | AFS 2023:12 3 kap 7§, 6 kap 19§
B:11 Städning | Vilken metod ska användas för att rengöra fönster, glaspartier och glastak, på ett säkert sätt, som förebygger belastningsbesvär från riskabla påfrestande arbetsställningar? Vilken metod ska användas för att putsa fönster utifrån? |  |  | x | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 6, 8, 66§§, 6 kap 2§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-5, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
12 Renoveringar och ändringar | Kan man demontera och byta installationer på ett säkert och ergonomiskt sätt – t.ex. rör, ventiler, pannor, fläktar och sanitetsgods? |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:12 3 kap 6, 8§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B:12 Renoveringar och ändringar | Finns det hiss och möjlighet till rullande hantering av byggmaterial, inredning och avfall, som byggskivor, vitvaror och mattrullar? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 8-12§§, 15§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 10§§ AFS 2023:1 11, 13§§
B:12 Renoveringar och ändringar | Finns det säkra transportvägar och lastöppningar, för byggmaterial och produkter som kan behöva bytas ut? |  |  |  | x | [9 empty] | AFS 2023:12 3 kap 66§
B:12 Renoveringar och ändringar | Kan lokaler avskiljas, under renovering eller ändring, om det finns hälsofarliga material eller ämnen i byggnadsverket, eller om det finns risk för bristande hållfasthet eller stabilitet vid rivning av delar av byggnaden? |  |  |  | x |  | x | x | [6 empty] | AFS 2023:12 3 kap 7§ AFS 2023:13 5 kap 97-99§§
13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
B:13 Övrigt, projektspecifika frågor
Relevans & skede
Ej aktuell
Ja, i alla skeden
Ja, i planering
Ja, i projektering
Ja, under drifts- o bruksskede

## Byggskedets arbetsmiljö
Risklogg arbetsmiljö projektering - byggskedets arbetsmiljö
Utfärdad 2022-06 Uppdaterad 2025-04
Frågeområden | Frågor för att planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö | Relevans & skede Är frågan aktuell & när kan den hanteras? | Förtydligande kring risk Vad kan hända? | Bas-P | (A) Arkitekt | (BG) Bergprojektör, Geotekniker | (E) Elprojektör | (K) Konstruktör | (KP) Konstruktör Prefab | (LSO) Ledningssamordning | (ML) Markprojektör, Landskapsarkitekt | (P) Produktion | (V) VVS-projektör | (VA) VA-projektör | Kommentar | Åtgärder under planering Hur är detta omhändertaget under idé till programhandling? | Åtgärder under projektering Hur är detta omhändertaget under system- och bygghandling? T.ex. handlingar, beskrivningar, monteringsanvisning etc. | Åtgärder som kvarstår under produktion Förslag på åtgärder för att minska kvarstående risker, dvs risker som ej kunnat projekteras bort. Detta arbetas in i förfrågningsunderlaget. | Referens Krav kopplat till frågan
1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Hur planeras tillräckligt med utrymme på etableringen, under hela byggtiden, för allt som behövs? T.ex. arbetsmoment, mottagning av material, materialupplag, förbindelseleder och tillträdesleder. |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 4-5§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12-13, 15-16, 31§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Hur ordnas utrymmen för platskontor, verkstäder, personalutrymmen, med mera? Finns det tillräckligt utrymme för de bodar som behövs? Vid ROT-arbeten, finns det plats i befintliga lokaler? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 3-7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12-13, 31§§ AFS 2023:12 3 kap 38§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Finns det redan från början tillgång till dricksvatten och hygienutrymmen i närheten av arbetsplatsen, t.ex. under arbete med att bereda marken eller bygga ställningar? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 3-7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12-13, 31§§ AFS 2023:12 3 kap 38§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Hur planeras belysning, nödbelysning och reservbelysning? | [5 empty] | x | [11 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 29-31§§ AFS 2023:12 5 kap 23-24§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Finns det tillräcklig plats för upplag av material och avfall, för att kunna hålla ordning och reda på arbetsplatsen? Tillräcklig plats för korrekt hantering av miljöfarligt avfall? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 3-7, 9§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 10, 12, 15, 16, 31, 57§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Finns det tillräcklig yta nära platsen där arbetet ska utföras, för att ta emot, lagra och förvara byggprodukter och annat material, t.ex. i förråd eller container? Även för t.ex. gasflaskor som kräver särskilt utformat utrymme? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 3-7, 9§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 15, 16, 31, 57§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Finns det tillräcklig plats för att transportera och ställa upp maskiner, t.ex. de lyftanordningar som behövs för de valda arbetsmetoderna? |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 3-7, 9§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 31§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Är arbetsplatser och arbetsområde tydligt avgränsade och skyltade? Hur förhindras att obehöriga personer kommer in på arbetsplatser? Om det finns särskilda riskområden – där det ska utföras arbete med särskilda risker: Är arbetsplatsen tydligt avgränsad och skyltad? Vilka andra skyddsåtgärder behövs – t.ex. skyddsräcken eller skyddstäckning? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 8, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 14, 31, 77, 79, 80, 84, 85§§ AFS 2023:12 7 kap 2-4§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Finns det tillräckliga, säkra förbindelseleder och tillträdesleder? Både för fordon och för gående? Är de tydligt avgränsade och markerade? Är de tillräckligt separerade – till exempel förbindelseleder för fordon respektive för gående? Hur ordnas att fordonstrafiken blir säker – till, från och inom arbetsplatsen? Vilka skyltar behövs – t.ex. förbudsskyltar där tillträde är förbjudet för gående? |  |  | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 14, 17-25, 31§§ AFS 2023:12 7 kap 2-4§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Hur förebyggs risker med passerande fordonstrafik, t.ex. vid arbete på väg eller spårområde? T.ex. genom att reducera hastigheten eller leda om trafiken på större avstånd från personalen? Hur avgränsas arbetsområdet? Finns det tillräckliga skyltar och vägledande markeringar? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 3-7, 9§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 100-107§§ AFS 2023:12 7 kap 2, 4§§, Bilaga 2-9
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | För arbete på hög höjd: Hur ordnas säkerhet och bra ergonomi? Hur hanteras riskerna för t.ex. fall, ras och belastningsbesvär? Ska byggställningar användas? För vilka typer av arbeten? Vilken typ av ställning? Fasad-, takfot-, rull-, ram-, konsol-, modul-, hantverksställning? Trä, lättmetall? Används stämpkonstruktioner? Väderskydd? |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 3 kap 9§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 22, 31, 46, 50, 60, 61, 64, 65, 70, 77, 78§§ AFS 2023:9 5 kap 1-2§§ AFS 2023:11 8 kap 1-2, 4, 6, 24, 31§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Hur ska inredning och utrustning tas in i byggnadsverket – t.ex. vitvaror, rör, kanaler? Via intagsbryggor, lastöppningar i fasad, eller på annat sätt? Är utrymmet tillräckligt för de valda metoderna? |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 31, 46, 50, 51, 56, 94, 95§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4, 6§§ AFS 2023:1 11, 13§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Finns det plats för rullande hantering, med t.ex. vagn, kärra eller palltruck, utanför och inne i byggnadsverket? |  |  | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 3-7, 9§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 31, 46, 50, 51, 54-56, 94, 95§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4, 6§§ AFS 2023:1 11, 13§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Ska byggkran eller annan lyftanordning användas? När? För vad? T.ex. lansering, prefabricerat byggmaterial, färdiga takstolar, tunga formar, för rivning, annat? Hur säkerställs att lyft inte sker över personer? |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 3-7, 9§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 31, 46, 50, 51, 54-56, 94, 95§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Ska bygghiss användas? Under vilken del av byggtiden? Kommentar: Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än 10 meter och det medför att man måste gå mycket i trappor ska det finns hiss, utöver trappor. |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 3-7, 9§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 22-25, 31, 46, 50, 51, 78, 94, 95§§
C:1 Byggarbetsplats och etableringsområde - utrymmen, funktioner, belysning | Om det finns trappa, ramp eller fastmonterad stege: Är utformningen lämplig – t.ex. bredd, lutning, vilplan, skydd? |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 3-7, 9§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 6, 12, 23-25, 31§§
2 Utrymning, larm, brandskydd, första hjälpen | Finns det en skriftlig plan för utrymning och brandskydd, innan arbetet börjar? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ 2023:13 5 kap 31-40§§
C:2 Utrymning, larm, brandskydd, första hjälpen | Kan utrymningsvägarna användas hela byggtiden, från etablering till färdigt byggnadsverk? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 36-39§§
C:2 Utrymning, larm, brandskydd, första hjälpen | Finns det tillräckliga utrymningsvägar? Är de tillräckligt markerade och skyltade? Går det att utrymma till en säker plats, t.ex. gatumark? Finns det en bestämd återsamlingsplats? Är det lätt att öppna dörrar o.d. i utrymningsvägar? Hur säkras att utrymningsvägarna är fria från t.ex. material, verktyg och maskiner? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 37-40§§
C:2 Utrymning, larm, brandskydd, första hjälpen | Finns det utrymmen, utrustning och skyltar för första hjälpen? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 41§, 43-44§§
C:2 Utrymning, larm, brandskydd, första hjälpen | Finns det tillträdesvägar för ambulans och räddningstjänst? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:13 5 kap 41, 43-45§§
C:2 Utrymning, larm, brandskydd, första hjälpen | Finns det anslag väl synligt, t.ex. vid förbindelseleder, med – telefonnummer till ambulans och räddningstjänst – adressen till byggplatsen – karta över byggarbetsplatsens område? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:13 5 kap 41, 43-45§§
C:2 Utrymning, larm, brandskydd, första hjälpen | Behövs nödbelysning för utrymning? |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 37-38§§ AFS 2023:12 5 kap 23§
C:2 Utrymning, larm, brandskydd, första hjälpen | Behövs branddetektorer eller alarmsystem för att tidigt upptäcka brand? Utrymningslarm? Talade meddelanden? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 31-33, 35§§
3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Tunga byggelement och formbyggnadselement – vilka arbetsmoment ska utföras med dem? T.ex. transport, lansering, uppsättning, infästning, montering? Hur ska elementen hanteras, och hur ska arbetet utföras, på ett säkert sätt? Vilka arbetsmetoder ska användas, och vilken utrustning, vid lyft och förflyttning? Finns det förberedda fästen för lyft, stagning och skydd, t.ex. fasta fallskydd för monteringsarbetet? Är beskrivningen i arbetsmiljöplanen tillräckligt tydlig? |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 6 kap 7§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 47, 50, 51, 52, 54-56, 82, 94, 95, 108§§ AFS 2023:1 11§ AFS 2023:11 11 kap 4§, 12 kap 4§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Ska truck eller andra motorfordon användas för att lyfta eller transportera byggprodukter, material, utrustning? Hur förebyggs risker för fall, och risker för ras? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 17-19, 20-21, 51, 54-56, 94, 95§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Vilken arbetsutrustning ska användas för att transportera, lyfta och montera byggprodukter? Hur ska material och byggprodukter tas in, för att undvika tunga lyft och manuell hantering? Hur planeras intagsbryggor och lastöppningar? Hur planeras transporter upp till plan som ligger 2 meter eller mer över markplanet? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 51, 54-56, 94, 95§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-6, 10§§, Bilaga 5
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Är utrustningen lämplig, med hänsyn till – det som ska lyftas eller transporteras – dess vikt, format och övriga egenskaper – de förbindelseleder som kan användas? Är det tillräckligt tydligt angivet, hur mycket byggprodukterna väger? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 51, 94, 95§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1-2, 4-6, 9, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:11 11 kap 4, 7§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Kan stora fönster och glaspartier delas i fler delar, för att underlätta transport, inlyft och montering, samt hantering vid renovering? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 51, 94, 95§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-6, 10§§, Bilaga 5
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Hur avgränsas de särskilda områden där man lyfter och transporterar byggprodukter och material? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 3-7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 77, 80§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Ordnas mottagning och lagringsplatser så nära produktionsområdet som möjligt, för byggprodukter och annat material, för att undvika onödiga risker vid lyft och omplaceringar? Kan man arbeta med bra ergonomi? Hur ordnas lagring och uppställning på högt belägna platser? T.ex. på tak, eller på mark där det finns risk för ras? Hur tas hänsyn till vindlaster? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 3-7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 15, 16, 46, 50, 54-56, 58, 59§§ AFS 2023:10 6 kap 1, 2, 4, 6§§ AFS 2023:1 11, 13§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Hur kan byggprodukter och utrustning transporteras fram till montageplatsen? Hur kan material och utrustning placeras så nära monteringsplatsen som möjligt, med hjälp av maskinell utrustning, för att undvika manuell hantering och risker för belastningsbesvär? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 3-7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 54-56§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1, 2, 4-6, 10§§, Bilaga 5
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Hur ordnas rullande hantering för så stor del som möjligt av transporterna av material? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 3-7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 51, 94, 95§§ AFS 2023:10 6 kap 6§, Bilaga 5
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Hur undviks transporter via personhiss eller trapphus? När det inte kan undvikas, kan inlyft ske via lossningsbrygga eller balkong? Hur avspärras då området, och hur märks det ut att det finns risk för fallande föremål? |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 3-7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 54-56, 80§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Hur förebyggs risk för fall till lägre nivå, där byggelement och byggprodukter hanteras? Finns det – skyddsräcken – arbetsplatsformar – arbetskorgar – ställningar? Finns det områden där skyddsräcken eller skyddstäckning inte kan användas? Finns i så fall skyddsnät, eller instruktioner om att använda personlig fallskyddsutrustning? Obs! Om skyddet är otillräckligt kan Arbetsmiljöverket kräva en sanktionsavgift. |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 22, 50, 60, 61, 64, 70, 71, 77§ AFS 2023:9 3 kap 4§ AFS 2023:10 4 kap 4-18§§ AFS 2023:11 15 kap 4, 7, 8, 13§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Kan formar och tillfälliga stöd placeras med hänsyn till var arbete kommer att behöva utföras, så att det finns förutsättningar att arbeta med bra ergonomi? Går det t.ex. att undvika att placera stämpstöd där håltagning och montering ska göras, så att man inte måste utföra arbete i påfrestande arbetsställningar för att komma åt mellan stöden? |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6-7§§, 9 kap 1, 3-7, 9-11§§ AFS 2023:13 5 kap 47, 52, 82, 108§§ AFS 2023:1 11, §3§§ AFS 2023:10 6 kap 4-7, 10§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Kan arbetsutrustning användas, för att undvika att man lyfter och håller upp byggprodukter, exempelvis vid montering av innertak och gipsskivor? Kan arbetsutrustning användas, för att minimera manuell hantering av t.ex. golvplattor, marksten, betongblock, armeringsjärn? |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 6 kap 7§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 47, 50, 51, 52, 82, 94, 95, 108§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-6, 10§§, Bilaga 5 AFS 2023:11 2 kap 4, 11§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | För installationer, väljs arbetsmetoder som minimerar risken för belastningsbesvär på grund av repetitivt arbete? Hur minimeras repetitivt och handintensivt arbete, vid montering av t.ex. gipsskivor eller marksten? |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | AFS 2023:3 6 kap 7§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 47, 50, 52, 82, 108§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4, 7§§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Väljs arbetsmetoder som minimerar exponering för damm, buller och vibrationer? Om håltagning genom bilning inte kan undvikas: kan bilningsrobot användas, för att minimera – fysisk belastning – exponering för damm, buller och vibrationer? |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10-11§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 3 kap 4§, 6 kap 4-6, 10§§, 7 kap 5, 7-9, 13§§, 9 kap 8, 10§§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap 2a§
C:3 Byggelement och byggprodukter - transporter och lyft | Väljs byggprodukter och byggelement som kan hanteras med arbetsmetoder och utrustning som minimerar riskerna? T.ex. hiss, kran, truck eller annan lyftanordning? Är beskrivningen tillräckligt tydlig, av hur de ska hanteras? Har personalen som hanterar utrustningen rätt utbildning och kompetens? Väljs arbetsmetoder och utrustning som medger så bra ergonomi som möjligt? |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 6 kap 7§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46-48, 50- 52, 82, 94, 95, 108, 109§§ AFS 2023:1 11§ AFS 2023:11 11 kap 4§, 12 kap 4§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-6, 9-10§§
4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Ska arbete för installationer och ledningar ske i mark, i vatten eller inom riskområde vid högspänningsledning? Hur ska arbetet utföras, för att undvika påverkan? Hur säkerställs att de som leder och utför arbetet har rätt kompetens – är det ett villkor i kontraktet? |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 26-28, 88, 111§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Används prefabricerade element, med färdiga hål och ingjutna ankarskenor för installationer, för att minska behovet av manuellt arbete och undvika riskerna med damm och vibrationer vid håltagning? Hur ska monteringen av elementen utföras, för att undvika risker, t.ex. att falla från stege? | [5 empty] | x | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | AFS 2023:3 6 kap 7§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 46, 47, 50-52, 82, 94, 95, 108§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 3 kap 4, 11§, 6 kap 1,2, 4-7, 10§§ Arbetsmiljölagen /1977:1160) 3 kap 2a§ AFS 2023:15 3 kap 1§ AFS 2023:11 7 kap 4-7§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Kan allt arbete utföras med bra ergonomi? Exempel: Undviks montering av rör och ledningar nära tak och golv, för att undvika påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser för att minimera risken för belastningsbesvär? Kan eluttagen placeras på en höjd som ger bra ergonomi vid monteringen, t.ex. cirka 90 centimeter över golvet? |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 6 kap 7§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 46, 47, 50-53, 82, 94, 108§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1,2, 4-7, 10§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Väljs arbetsmetoder och utrustning med hänsyn till materialens och produkternas vikt, format och övriga egenskaper, för att minimera risken för belastningsbesvär? |  |  |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 6 kap 7, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46-47, 50- 52, 82, 94, 95, 108§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-7, 10§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Anges vikt och format för produkter som varmvattenberedare, pannor och vitvaror? |  |  |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-6, 10§§, Bilaga 5
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Undviks trånga utrymmen? Undviks installationer i trånga utrymmen? Finns det tillräckligt arbetsutrymme där arbete ska ske? Har alla arbetsutrymmen ståhöjd (2,10 meter) och tillräckliga övriga mått (normalt minst 0,6 x 0,9 meter) så att utrymmet är tillräckligt för arbetstagarens arbetsrörelser, material, maskiner med mera? För utrymning, finns det minst två separata öppningar, i trånga utrymmen och andra riskområden? |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x |  |  |  |  | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 37, 38, 46, 50, 53, 84, 85§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-6, 10§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Om arbete i trånga utrymmen krävs: Hur kan arbetet minimeras, anpassas och underlättas, för att minimera risken för belastningsbesvär? Exempel: – Går det att komma åt utrymmet, genom att göra en öppning i tak eller golv? – Kan vissa moment utföras eller förberedas utanför utrymmet, t.ex. skarvning eller isolering? |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 53, 84§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-6, 10§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Om arbete i trånga utrymmen krävs: Hur förebyggs risken för syrebrist, eller annan farlig atmosfär? Kan svetsning undvikas? |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 53, 84, 85§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Kan rör, ledningar och kanaler transporteras rullande fram till montageplatsen? |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 54-56§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1,2, 4-6, 10§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Planeras och samordnas arbetet med installationerna på ett bra sätt? I en bra ordning? Exempel: Kan installationer under golv monteras, innan golven läggs? |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 4 kap 6§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 7, 46, 50§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1,2, 4-6, 10§§
C:4 Installationer - el, gas, vatten, fiber | Vid ROT-arbete: projekteras rör och elledningar i redan befintliga kanaler eller schakt? Kan arbetet ske med arbetsteknik som ger en bra ergonomi? | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9-11§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 89§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1-6, 9, 10§§
5 Farliga ämnen - asbest, kvarts, pcb, epoxi, fogskum, härdplaster | Finns det kemiska eller biologiska ämnen, inom arbetsområdet eller i byggprodukter, som ska hanteras, t.ex. som avfall, eller vid rivning? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10-11§§ AFS 2023:13 3 kap 1, 7§§, 5 kap 57§ AFS 2023:11 15 kap 8, 12, 13§§ Reach-förordningen artilel 37.5 AFS 2023:10 9kap 9§ AFS 2023:10 7 kap 10, 13§§, 8 kap 16-18§§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap 2§
C:5 Farliga ämnen - asbest, kvarts, pcb, epoxi, fogskum, härdplaster | Om kemiska produkter ska hanteras, t.ex. fogskum, epoxi eller andra härdplaster: Hur förebyggs risk för brand? Hur hanteras avfallet? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 31-33, 35, 46, 50, 57§§
C:5 Farliga ämnen - asbest, kvarts, pcb, epoxi, fogskum, härdplaster | Ska kemiska produkter hanteras, som kan vara farliga vid inandning eller hudkontakt, eller som kan ge allergi eller överkänslighet? Finns skyddsinstruktioner, och information om produkterna, bifogade till ritningarna och handlingarna? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 4 kap 16§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:1 9-11§§ AFS 2023:13 3 kap 1, 7§§, 5 kap 8, 97§§ AFS 2023:10 7 kap 5, 10, 13§§, 8 kap 16-18§§, 10 kap 48, 49§§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap 2§
C:5 Farliga ämnen - asbest, kvarts, pcb, epoxi, fogskum, härdplaster | Hur förebyggs exponering för damm, från t.ex. asbest och kvarts? |  |  | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 97§
C:5 Farliga ämnen - asbest, kvarts, pcb, epoxi, fogskum, härdplaster | Finns det personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddskläder och andningsskydd, för den hantering av farliga kemiska ämnen som planeras? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, Bilaga 1 AFS 2023:13 5 kap 97, 112§§
C:5 Farliga ämnen - asbest, kvarts, pcb, epoxi, fogskum, härdplaster | Kan arbetet ske med arbetsmetoder och utrustning som innebär bra ergonomi, t.ex. med bilningsrobot eller avlastande stativ, för att undvika arbete med handhållen vibrerande utrustning? |  |  | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 9 kap 1, 4, 5§§, 6 kap 6§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1, 2, 4-6, 10§§, Bilaga 5
C:5 Farliga ämnen - asbest, kvarts, pcb, epoxi, fogskum, härdplaster | Hur ska byggfukt, i t.ex. betonggolv eller trävirke, hanteras? Beskrivs det tillräckligt tydligt i bygghandlingarna? |  |  |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 7, 9-12§§
6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Hur hanteras riskerna, om något av följande planeras: – markarbete – schaktning – stödkonstruktion eller släntlutning – arbete vid vatten – fångdamm eller kassun? Är riskbedömningar och åtgärder tillräckligt tydligt beskrivna i arbetsmiljöplanen? |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:3 2 kap 21, 22§§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 87-92, 113-115§§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Undersöks markförhållandena geotekniskt för att bedöma vad det är för jord, exempelvis lera, silt, sand och grus, eller morän? |  |  |  |  | x | [12 empty] | AFS 2023:3 2 kap 21, 22§§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 88-90§§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Undersöks markförhållandena innan markarbetet påbörjas, för att se om det i marken finns – hälsofarliga material eller ämnen, – installationer eller ledningar? |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 21, 22§§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 88-89§§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Undersöks markförhållandena innan markarbetet påbörjas, så att schakt kan utföras på ett sådant sätt att inte maskiner och fordon kan falla ned? |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 21, 22§§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 88, 91, 92§§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Kan fjärrstyrd maskinell utrustning användas i arbetet, för att – minska risken för belastningsbesvär, på grund av manuell hantering eller påfrestande arbetsställningar eller arbetsrörelser – minska exponeringen för vibrationer, buller eller damm? |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | AFS 2023:3 6 kap 7§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 3 kap 1, 7§§, 5 kap 46, 47, 50, 52, 82, 108§§ AFS 2023:1 9, 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-7, 10§§, 7 kap 5, 10, 13, 22, 23§§, 8 kap 16-19§§, 10 kap 48, 49§§ AFS 2023:11 2 kap 4, 6§§ Arbetsmiljölagen 2 kap 2§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Utformas schakt med tillräcklig bredd och höjd, så att man kan arbeta med bra ergonomi? |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 46, 50, 53§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 4-6, 10§§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Hur förebyggs riskerna, t.ex. – risk för ras – av jord, fallande stenar etc. – risk för översvämning eller bottenupptryckning på grund av jordens tjälfarlighet – risk att personer, fordon eller maskiner faller ner i schakt? – finns det tillräcklig plats att placera schaktmassor och material, utan att riskera ras eller överbelastning på schakt? |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 21, 22§§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 90-92§§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap 2§ AFS 2023:10 4 kap 6, 9-11§§, 5 kap 5, 12§§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Finns det en tillräckligt tydlig beskrivning av den släntlutning eller typ av stödkonstruktion som ska användas? |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 21, 22§§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 90§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Hur ska området runt schakt avspärras och skyltas, för att begränsa tillträdet, och undvika att någon blir påkörd, klämd eller skadad av fallande föremål? Hur säkerställs att tillträde och utrymning av schakten kan ske på ett säkert sätt, t.ex. med landgång eller schakttrappa? |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:13 5 kap 14, 22, 53, 65, 70, 77-80§§ AFS 2023:3 9 kap 8§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Hur ordnas så att schaktningen leds av en person med tillräcklig kompetens – om schakten ska utföras med släntlutning eller stödkonstruktion – om det i marken finns ledningar, installationer eller hälsofarliga material eller ämnen? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 87§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Om fångdammar eller kassuner ska användas: Hur förebyggs riskerna? Hur säkras att de är tillräckligt hållfasta? Finns nödvändig utrustning, som skydd för ras, översvämning och syrebrist? Är en kompetent person utsedd för att – ha tillsyn när de byggs, installeras, ändras eller nedmonteras – inspektera dem regelbundet? |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 21, 22§§, 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 93, 113-115§§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 2§ AFS 2023:10 4 kap 6, 10, 11, 14, 16§§, 5 kap 5, 12§§
C:6 Markarbete, schaktning, vid vatten | Hur ska riskerna följas upp under arbetet? Hur och när ska det t.ex. kontrolleras att – markens stabilitet inte har försämrats, t.ex. sprickor eller sättningar – stödkonstruktioner eller släntlutningar inte överbelastas – riskområden är tillräckligt avspärrade – utrymningsvägar är fria? |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 9 kap 1, 3, 6, 7, 9§§ AFS 2023:13 5 kap 90-92§§ AFS 2023:10 5 kap 5, 12§§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 2 §
7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Hur undersöks marken och byggnaden, för att se om det krävs sanering före rivningen, på grund av ”föroreningar” av t.ex. asbest, kvarts, bly, PCB eller härdplaster? |  |  | x |  | x | [12 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 3 kap 1, 7§§, 5 kap 96-99§§ AFS 2023:11 15 kap 8, 12, 13§§ Reach-förordningen, artikel 37.5 AFS 2023:10 7 kap 10, 13§§, 8 kap 14, 16-18§§, 9 kap 9§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 2 §
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Hur undersöks byggnadsverket, innan rivningen påbörjas, för att se om det finns asbest eller andra hälsofarliga ämnen? |  |  | x | [14 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5, 21, 22§§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 96-99§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Om asbest finns: Står detta i arbetsmiljöplanen? |  |  | x | [14 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5, 21, 22§§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Finns det andra hälsorisker, med det material som ska rivas ut eller demonteras – t.ex. kemiska eller biologiska ämnen, eller vassa föremål? Är detta tillräckligt tydligt beskrivet i arbetsmiljöplanen? |  |  | x | [14 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5, 21, 22§§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 57, 86§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Hur kontrolleras konstruktion och hållfasthet, så att rivning och demontering kan ske säkert? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 96, 98, 99§§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Finns det dokument som visar att byggnadsdelarna är stabila i alla stadier? |  |  | x | [14 empty] | AFS 2023:3 2 kap 21, 22§§, 11 kap 2, 7, 9-12§§ AFS 2023:13 98, 99§§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Finns det en planering, med turordning, för rivning och demontering? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§, 11 kap 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 96-99§§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Finns det en beskrivning av hur rivning och demontering ska ske? Kan den bli tydligare och mer begriplig för arbetstagarna? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 4 kap 16§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 8§ AFS 2023:1 10§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Vilken metod har valts för rivningen – grävmaskin, mobilkran med kula, sprängning? Varför? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§, 11 kap 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 98, 99§§, 16 kap 4§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Vid rivning genom sprängning: Finns det en sprängplan? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§, 11 kap 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 98, 99§§, 16 kap 4§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Vid blästring: Finns det farliga ämnen, i färg eller annat material som ska blästras bort, eller i blästringssanden, t.ex. kvarts? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§, 11 kap 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 57§ AFS 2023:10 7 kap 10, 13§§, 8 kap 16-18§, 10 kap 48§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 2 §
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Kan fjärrstyrd maskinell utrustning användas, t.ex. bilningsrobot, för att – minska exponeringen för damm, vibrationer eller buller – minska risken för belastningsbesvär, på grund av påfrestande arbetsställningar eller repetitivt handintensivt arbete? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6-7§§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 3 kap 1, 7§§, 5 kap 46, 47, 50, 52, 82, 108§§ AFS 2023:1 9, 11, 13§§ AFS 2023:10 3 kap 7§, 6 kap 4-7, 10§§, 7 kap 5, 10, 13, 22, 23§§, 8 kap 16-19§§, 10 kap 48, 49§§ AFS 2023:11 2 kap 4, 6§§ Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap 2§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Vilka skyddsåtgärder behövs mot damm – t.ex. avskärmning eller dammfällor? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 57§§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Finns det tillräcklig ventilation, för arbetsmetoder som ger dammiga miljöer? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 83§§
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Hur ska rivningsmassorna hanteras och transporteras bort? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 56, 57§§ AFS 2023:1 11, 13§§ AFS 2023:10 6 kap 1-6, 10§§, Bilaga 5
C:7 Rivning, ombyggnad, renovering – demontering, sanering – blästring, bilning, håltagning | Hur utförs sanering och avfallshantering av farliga ämnen, t.ex. asbest? Om det bedöms finnas PCB, i exempelvis fogar eller golvbeläggningar: Hur ska avfallet hanteras? |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 46, 50, 57§§
8 Takarbete och annat arbete på höjd | Hur undersöks taket före reparation och underhåll? Hur kontrolleras bärighet och ytsträvhet? T.ex. om en okulär besiktning har gjorts med drönare? |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 65§
C:8 Takarbete och annat arbete på höjd | Hur förebyggs risken att falla till en lägre nivå? Finns det fallskydd som är allmänna – gemensamma för all personal – t.ex. – skyddsräcken – mobila eller fasta arbetsplattformar – arbetskorgar – ställningar? Om arbete måste utföras där fallhöjden är mer än 2 meter, och det inte finns gemensam fallskyddsutrustning, t.ex. skyddsräcken: Ordnas det personlig skyddsutrustning, såsom personligt fallskydd eller fallskyddsnät? Kommentar: I första hand ska fast monterade, allmänna, gemensamma, fallskydd användas. Obs! Om fallskyddet inte uppfyller miniminivån, kan Arbetsmiljöverket kräva sanktionsavgift. |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§, 11 kap 7, 9-12§§ AFS 2023:13 5 kap 11, 22, 60-67, 70, 77, 112§§ AFS 2023:11 15 kap 2-4, 7, 8, 10-13§§
C:8 Takarbete och annat arbete på höjd | Hur förebyggs risken att trampa ned eller falla ned, i hål i tak, eller genom bjälklag eller ytor som inte har tillräcklig bärighet? Hur avspärras riskabla ytor? Används t.ex. landgång eller arbetsplattform, om solpaneler ska monteras, eller vid snöskottning? |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 60-67, 70§§
C:8 Takarbete och annat arbete på höjd | Vid arbete vid takfoten: Används ställning, saxlift, skylift, arbetsplattform eller annan anordning, för att – minimera risken att falla till lägre nivå – minimera påfrestande arbete över axelhöjd eller under knähöjd? |  |  |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 22, 46, 50, 60, 61, 77§§ AFS 2023:10 6 kap 5§ AFS 2023:1 11§ AFS 2023:11 12 kap 4, 6, 7§§
C:8 Takarbete och annat arbete på höjd | Om taket lutar 14 grader eller mer: Ordnas en horisontell arbetsplattform, för att få bra ergonomi vid arbete t.ex. med takkupor och skorstenar, och för att minska risken för halkning? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 68§ AFS 2023:1 11,13§§ AFS 2023:10 6 kap 4, 5, 10§§
C:8 Takarbete och annat arbete på höjd | Hur ska material placeras på ett säkert sätt på taket? Hur tas hänsyn till vindlaster? |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [6 empty] | AFS 2023:3 2 kap 5§, 6 kap 6§, 9 kap 10, 11§§ AFS 2023:13 5 kap 58, 59, 60, 64, 66, 67, 69§§
9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
C:9 Övrigt, projektspecifika frågor
Relevans & skede
Ej aktuell
Ja, i alla skeden
Ja, i planering
Ja, i projektering
Ja, under produktion